|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые** **ФГОС ООО на 2021–2022 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Результат** |
| 1. **Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым**

**ФГОС ООО** |
| 1 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС ООО | Август 2021 года | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на новые ФГОС ОООРабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО |
| 2 | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного переходу на новые ФГОС ООО  | Август 2022 года | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного переходу на новые ФГОС ООО  |
| 3 | Проведение классных родительских собраний в 5х- 9х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО | Май – Июнь2022 год  | Протоколы классных родительских собраний в 5-х – 9 х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО |
| 4 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | в течение учебного года в соответствии с графиком | Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятияхПакет информационно-методических материаловРазделы на сайте ОО |
| 5 | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО | Октябрь 2021 года | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС ООО |
| 6 | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | Ноябрь 2021 – июнь 2022 года | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС ООО |
| 7 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | до 1 сентября2022 | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС ООО.Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 8 | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности ООО | Октябрь 2021 – март 2022 года | Аналитическая справка замдиректора по УВР.Аналитическая справка замдиректора по ВР |
| 9 | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП ООО в рамках перехода на новые ФГОС ООО | Октябрь 2021 – май 2022 года | Модели сетевого взаимодействияДоговоры о сетевом взаимодействии |
| **2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО** |
| 12 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС ООО | В течение года | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС ООО |
|  13 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО | В течение года | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО |
| 14 | Внесение изменений в программу развития образовательной организации | До сентября 2022 года | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации |
|  15 | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) | До 01.09.2022 | Устав образовательной организации |
|  16 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО | Сентябрь 2021 – сентябрь2022 года | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС ООО |
| 17 | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС ООО должностных инструкций работников образовательной организации | До 01.09.2022 | Должностныеинструкции |
| 18 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО | До 01.09.2022 | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программыООО.Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы |
| 19  | Утверждение основных образовательных программ ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД. | До 01.09.2022 | Приказ об утверждении образовательных программ ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО |
| 20  | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 5-х – 9 х классов по новым ФГОС ООО . | До 30 мая 2022 года | Учебный план ООО.План внеурочной деятельности ООО |
| 21  | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 5-х- 9х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО | До 31 августа 2022 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 5-х – 9 х классов |
| 22 | Утверждение списка УМК для уровней ООО | Ежегодно | Приказ об утверждении списка УМК для уровней ООО с приложением данного списка |
|  23  | Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями. | До 1 сентября 2022 года | Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями.Договор между ОО и родителями |
|  24 | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС ООО | До 1 сентября 2022 года | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС ООО.Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС ООО |
| **3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО** |
| 25  | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО | До 1 сентября 2021 года | План методической работы.Приказ об утверждении плана методической работы |
|  26 | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС ООО педагогическим коллективом | В течение учебного года в соответствии с планами МО  | Планы работы МО.Протоколы заседаний МО |
| 27 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП ООО по новым ФГОС ООО | В течение года | План работы методического совета .Планы работы МО.Аналитическая справка замдиректора по УВР |
|  28 | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО | В течение всего года | План работы педагога-психолога.Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 29 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО | В течение всего года | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО |
| 30 | Формирование плана ВШК в условиях перехода на новые ФГОС ООО и реализации ООП ООО по новым ФГОС ООО | До 1 сентября 2022 года | План ВШК на учебный год.Аналитические справки по итогам ВШК |
| 31 | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях перехода на новые ФГОС ООО и реализации ООП ООО по новым ФГОС ООО | До 1 сентября 2022 года | План функционирования ВСОКО на учебный год.Аналитические справки по результатам ВСОКО |
| **4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО** |
| 32 | Анализ кадрового обеспечения перехода на обучение по новым ФГОС ООО | Декабрь 2021 года | Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 33 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях перехода на обучение по новым ФГОС ООО | Январь 2022 года | Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 34 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к переходу на обучение по новым ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП ООО | в течение всего года | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП ООО.Аналитическая справка замдиректора по УВР |
|  35 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | До 25 августа ежегодно  | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год |
| **5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ФГОС ООО** |
|  36 | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о переходе на обучение по новым ФГОС ООО | В течение года | Сайт образовательной организацииПакет информационно-методических материалов |
| 37 | Информирование родительской общественности о  на обучение по новым ФГОС ООО | Ежеквартально в течение года | Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле кадетского корпуса |
| 38 | Изучение и формирование мнения родителей о переходе на обучение по новым ФГОС ООО, представление результатов | Ежеквартально в течение всего года | Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле кадетского корпуса Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога |
| 39 | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении  перехода на обучение по новым ФГОС ООО | Ежеквартально в течение года | Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле кадетского корпуса |
| **6. Материально-техническое обеспечение** **постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО** |
| 40 | Анализ материально-- технического обеспечения реализации ФГОС ООО | В течение учебного года | Аналитическая справка зам.директора по УВР |
| 41 | Обеспечение соответствия материально - технической базы образовательной организации требованиям ФГОС ООО |  В течение учебного года | Соответствие материально технической базы требованиям ФГОС ООО |
| 42 | Обеспечение соответствия санитарно - гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН | В течение учебного года | Соответствие санитарно - гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН |
| 43 | Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации | В течение учебного года | Соответствие условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации |
| 44 | Обеспечение соответствия информационно - образовательной среды требованиям ФГОС ООО | В течение учебного года | Соответствие информационно - образовательной среды требованиям ФГОС ООО |
| 45 | Обеспечение укомплектованности библиотечно - информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами | В течение учебного года | Укомплектованность библиотечно - информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами |
| 46 | Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных | Постоянно в течение года | Доступ образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных |
| 47 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | Постоянно в течение года |  Контролируемый доступ участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет |
| **7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО** |
| 48 | Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов | Декабрь 2021 года | смета |
| 49 | Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | К августу 2022 года | Локальные акты |
| 50 | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | Август 2022 год | Дополнительные соглашения |

 |
|  |
|  |
|  |

Начало формы